## チェック環境
メニュー「ファイル」から「コピーを作成」を選択し、ファイル名に「Kira-Kira Juku_チェックシート_v1_[ご自身の氏名]」をつけてご記入ください
チェック環境
確認環境（PC） | 【Win】Google Chrome最新、Microsoft Edge最新 | ☑
確認環境（PC） | 【MAC】Google Chrome最新、Safari最新 | FALSE
確認環境（SP） | 【iOS】Safari最新 | FALSE
確認環境（SP） | 【Android】Chrome最新 | FALSE
仕様書 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F0iyT8_yNjltm4HhV7Vlb_b1m2xaZ-yZEUzzP9zwTnQ/edit?usp=drive_link

## チェック項目
Kira-Kira Juku LPチェックシート
ID | 入力日 | デバイス | テスト手順 | 期待結果 | 結果 | 内容 | 対応日時 | 対応者 | 備考
1 共通
2020-01-01 | 2023-03-22 | 全デバイス | 画像 | 各画像が設定されている | OK
2020-01-02 | 2023-03-22 | 全デバイス | meta情報 | title、description、OGPが設定されている | OK
2020-01-03 | 2023-03-22 | 全デバイス | 画像のaltを確認する | 画像のaltの記述がある | OK
2020-01-04 | 2023-03-22 | 全デバイス | ブラウザの横幅を変えて確認する | 幅・コンテンツが可変しても崩れない、指定のブレイクポイントで切り替わる | OK
2023-01-05 | 2023-03-22 | 全デバイス | 仕様書の確認 | 仕様書に沿って作成できている | OK
2023-01-06 | 2023-03-22 | PC | リンクはマウスオーバー時に透過させる | 60%透過させる | OK
2 ヘッダー
2020-02-01 | 2023-03-22 | 全デバイス | デザインと比較する | デザインと比較し、レイアウトなどの表示崩れがないこと 余白にずれがないこと | OK
2023-02-02 | 2023-03-22 | 全デバイス | 「入学説明会に申し込む」ボタンを押下する | 指定のページへ遷移する（遷移先は404で問題なし） | OK
2023-02-03 | 2023-03-22 | 全デバイス | ヘッダーが画面上に固定される | スクロールすると追従する | OK
2023-02-03 | 2023-03-22 | PC | 各アンカーリンクを押下すると、該当のセクションまで移動する | スムーススクロールを用いて移動する | OK
2020-02-02 | 2023-03-22 | スマホ | ドロワーメニューのアンカーリンクをタップすると、該当のセクションまで移動する | タップ時にドロワーメニューは閉じる | OK
3 フッター
2020-03-01 | 2023-03-22 | 全デバイス | デザインと比較する | デザインと比較し、レイアウトなどの表示崩れがないこと 余白にずれがないこと | OK
2020-03-02 | 2023-03-22 | 全デバイス | 各リンクを押下する | 指定のページへ遷移する（遷移先は404で問題なし） | OK
2023-03-03 | 2023-03-22 | PC | マウスオーバー時に画像が拡大する | 1.2倍拡大する | OK
4 各セクション
2023-04-01 | 2023-03-22 | 全デバイス | デザインと比較する | デザインと比較し、レイアウトなどの表示崩れがないこと 余白にずれがないこと | OK
2020-04-02 | 2023-03-22 | 全デバイス | ページ全体のテキストを確認する | 原稿と同じテキストが反映されている | OK
2020-04-03 | 2023-03-22 | 全デバイス | 各リンクを押下する | 指定のページへ遷移する（遷移先は404で問題なし） | OK
2020-04-04 | 2023-03-22 | 全デバイス | タブが切り替わる | タブ切り替えの実装が出来ている | OK
2023-04-05 | 2023-03-22 | PC | タブ切り替え内のリンクをマウスオーバーさせると画像が拡大する | 1.2倍拡大する | OK